PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Cao Nguyên | Mã sinh viên | B25DTCN297 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP/Sprint |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 Developers × 10 ngày = 60 người - ngày. - Capacity Sprint 5: (6 Developers × 9 ngày làm việc) - 4 ngày nghỉ phép = 50 người - ngày. - Số SP đội nên cam kết: 24 × (50 / 60) = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP) + C2 (8 SP) + C3 (5 SP) Tổng SP chọn: 18 SP |
| Sprint Goal | Cho phép khách hàng chọn rau củ, tạo đơn hàng từ giỏ hàng và hoàn tất đặt hàng thành công với phương thức thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | C1, C2, C3 đều là hạng mục Must hình thành luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh (End-to-End). Tổng 18 SP phù hợp với Capacity 20 SP của Sprint 5, đảm bảo tính khả thi và hoàn thành đúng cam kết |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế và giao diện nút chọn thanh toán COD trên màn hình Checkout | UI/UX | 6 |
| Phát triển API xử lý đơn hàng thanh toán COD và lưu trạng thái vào CSDL | Development | 10 |
| Viết test case và kiểm thử luồng đặt hàng thanh toán COD trên Staging | Testing | 6 |
| Tổng giờ công |  | 22 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Số SP còn lại theo lý tưởng là 15 SP, thực tế còn 20 SP (chênh lệch 5 SP). Kết luận: Tiến độ đang chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Đường thực tế đi ngang kéo dài rồi giảm đột ngột ở cuối Sprint. Rủi ro: Công việc bị dồn ứ, kiểm thử vội vàng dẫn đến giảm chất lượng và nguy cơ vỡ Sprint Goal. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Đường thực tế đi lên do phát sinh công việc mới hoặc thêm Story Point vào Sprint Backlog. Rủi ro: Vỡ kế hoạch Sprint, Developers bị quá tải và không đạt Sprint Goal. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn Biểu đồ A. Điều chỉnh: Trong Daily Scrum, làm rõ chướng ngại vật, phân rã nhỏ các task chưa xong và ưu tiên hoàn thành triệt để từng story. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các hạng mục Product Backlog đã hoàn thành và chưa hoàn thành; giải thích tình trạng backlog |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng khung thời gian và giữ không khí thảo luận tích cực, đúng quy trình |
| Developers | Trình diễn phần sản phẩm đã hoàn thành và trả lời các câu hỏi kỹ thuật/chức năng từ Stakeholders |
| Stakeholders | Trực tiếp trải nghiệm bản demo, đưa ra phản hồi, góp ý và thảo luận định hướng cho các bước tiếp theo |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO xử lý: Ghi nhận góp ý của chủ cửa hàng, đánh giá giá trị và đưa vào Product Backlog, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau thay vì thêm ngay vào Sprint đang chạy. Giá trị thể hiện: "Phản ứng với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch" và "Cộng tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng".

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    |v| Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu thực hiện Daily Scrum đúng giờ, cập nhật Burndown Chart hằng ngày và chủ động báo cáo chướng ngại vật sớm |
| Stop | Dừng việc nhận thêm yêu cầu mới vào giữa Sprint khi chưa qua thảo luận và thống nhất với Product Owner |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa Tester và Developer để kiểm thử và khắc phục lỗi ngay trong Sprint |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Cập nhật Burndown Chart sau mỗi cuộc họp Daily Scrum | Developers | Chart được cập nhật mỗi ngày trước 10:00 AM trên bảng công việc |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |